ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУКОВО

# **ПРИКАЗ**

22.03.2022 № 82

Об утверждении плана мероприятий

по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

Во исполнение п.2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), п. 2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС ООО), а также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 15.12.2021 №АЗ-113/03), приказа минобразования Ростовской области от 25.02.2022 №179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», с целью создания условий для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года во всех общеобразовательных организациях города Гуково

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО во всех общеобразовательных организациях города Гуково согласно приложению;
2. Руководителям общеобразовательных организаций (далее – ОО):
   1. обеспечить разработку школьных планов по введению ФГОС НОО

и ФГОС ООО в срок до 25.03.2022;

* 1. обеспечить проведение самодиагностики ОО по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России, в срок до 01.04.2022;
  2. обеспечить формирование системы мониторинга готовности педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России;
  3. организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), СМИ, а также на своих официальных сайтах по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
  4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего отделом образования администрации г. Гуково Озернову М.В.

Заведующий отделом

образования администрации г. Гуково Т.Г. Лысенко

Приказ подготовлен главным специалистом

Е.Л. Кудрявцевой

Приложение

к приказу отдела образования

администрации г. Гуково

от\_\_\_\_22.03.2022\_\_\_\_\_\_\_№82

**План мероприятий по обновлению ФГОС НОО, ФГОС ООО на**

**2022–2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** | **Ответственные/**  **исполнители** |
| **1. Организационно-правовое и организационное-управленческое обеспечение** | | | |  |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО | В течение 2021-2022 | Приказы отдела образования администрации г. Гуково | Говорухина В.П. |
| 1.2. | Рассмотрение на заседаниях ГМО вопросов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2021-2022 | Протоколы ГМО | Методический кабинет, руководители ГМО |
| 1.3. | Подготовка инструктивных писем, справок, рекомендаций по обновлению содержания общего образования, включая апробацию примерных рабочих программ учебных предметов | В течение 2021-2022 | Письма, справки, рекомендации | Говорухина В.П., Методический кабинет |
| **2. Организационно-информационная работа** | | | | |
| 2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки ФГ обучающихся | В течение 2021-2022 | Перечень дефицитов, определение способов их ликвидации | Говорухина В.П., Методический кабинет, ОО |
| 2.2. | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС | В течении всего периода | Информация в СМИ и социальных сетях | Говорухина В.П. |
| **3. Учебно-методическая работа** | | | | |
| 3.1. | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение 2021-2022 годов | Повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам введения обновленных по дополнительных профессиональных программ | Бирюкова М.П., ОО |
| 3.2. | Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с использованием возможностей учреждений дополнительного образования IT-Кубов | В течение 2021-2022 годов | Повышение квалификации педагогов управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предмета и содержания программ дополнительного образование детей, как средство достижения метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся | Тихонова Н.И.,  Бирюкова М.П.,  МБОУ Гимназия №10 |
| **4. Научно-методическое сопровождение организаций** | | | | |
| 4.1. | Участие в реализации проекта «500+» МБОУ ОШ №3, МБОУ казачья СШ №22 | В течение всего года | Переход ШНОР и в эффективный режим функционирования | Говорухина В.П., Галкина И.Б., Мыськова Т.Ф., Хворост А.В., Полунина В.К. |
| 4.2. | Организация участия в конкурсе профессионального мастерства «За успехи в воспитании» | Октябрь-ноябрь  2022 | Выявление и диссеминация лучших педагогических практик по реализации обновленных ФГОС ОО | Бирюкова М.П., ОО |
| **5. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновленных ФГОС** | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение Ярмарки образовательных проектов обучающихся средней школы | Октябрь-декабрь  2022 | Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной деятельности, а также способностей управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | Говорухина В.П., методический кабинет, ОО |
| **6. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников** | | | | |
| 6.1. | Региональный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее»» для обучающихся 6-11 классов | Октябрь-ноябрь 2022 | Формирование компетенций, обеспечивающих готовность учащихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности | Тихонова Н.И., ОО |
| 6.2. | Организация и проведение ежегодной многопрофильной научно-практической конференции обучающихся Ростовской области «СТУПЕНИ УСПЕХА» | Ноябрь 2022 | Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной | Методический кабинет, ОО |
| **7. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 7.1. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.04.2022 | Анализ реализации самодиагностики ОО | Говорухина В.П., Методический кабинет, ОО |
| 7.2. | Проведение мониторинга перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО | Март, сентябрь 2022 | Функционирование системы мониторинга, анализ результатов | Говорухина В.П., ОО |
| 7.3. | Проведение диагностики обучающихся 5-9 классов по формированию функциональной грамотности в условиях внутренней системы оценки качества образования школ города Гуково. Самоаудит школы в РЭШ | Январь-сентябрь  2022 | Анализ результатов диагностики | Говорухина В.П., ОО |